## Leeswijzer
<NAAM PROGRAMMA> BRIWA LOG
B | Besluiten
R | Risico's
I | Issues
W | Wijzigingen
A | Acties

## Besluiten
BESLUITEN
Datum | 2019-01-30
№ | Datum | Besloten in welk overleg | Besluit | Eigenaar | Update | Status
1 |  | <naam van het overleg> | <omschrijving van het besluit, zo specifiek mogelijk> | <degene die het besluit gaat implementeren dan wel handhaven> |  | <Open, loopt, gereed>
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | 2018-04-04 | ProgrammaTeamOverleg | M.b.t. de urenboekings-app wordt de proof-of-concept afgesloten met Any2Info. Argumentatie zie mail René. Onderwerp uren boeken (ook in relatie tot planning) gaat mee in landschap. | René de Graaf |  | Open
11 | 2018-04-04 | ProgrammaTeamOverleg | ACTO stuurgroep: Stuurgroep Henk/Onno a.i./Willem (directeur ACTO). | Onno Wasser a.i. |  | Gereed
12 | 2018-04-04 | ProgrammaTeamOverleg | Personeelsmanagement (kwalificaties van mensen qua informatie/data op orde) en voorraadadministratie op orde / opschonen opnemen als verbeterinitiatieven. | Niels van Loon |  | Gereed
13 | 2018-04-04 | ProgrammaTeamOverleg | Tool Facility mgt is geen SPIREA project, wel meenemen in doelarchitectuur | Onno Wasser |  | Gereed
14 | 2018-04-18 | ProgrammaTeamOverleg | Inrichting registratie kosten administratie SPIREA programma en ACTO project op SPIE NL niveau. Gepresenteerde Optie 2 wordt aangenomen in besluitvorming. Per fasering registratie van uren op hoofdprojectnummer, per werkstroom op subprojectnummer. | Paul Wouters |  | Gereed
15 | 2018-04-18 | ProgrammaTeamOverleg | Uren schrijven door alle mensen die aan projecten werken. Niet voor een klein incidenteel klusje, niet als het je reguliere werk is. Wel als er vervangende capaciteit moet worden geregeld (backfill) om te zorgen dat bepaalde werkzaamheden door kunnen gaan. Dekking regelen maakt het voor BUM-mers ook makkelijker om goede inzet aan klussen te laten werken. Verrekenen tegen basiskostprijs zonder opslagen (en nevensturing). | Niels van Loon |  | Loopt
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 | 2018-06-27 | Overleg werkstroom A | We informeren Microsoft niet welke leveranciers allemaal meedoen aan werkstroom A; dat laten we aan de verschillende partijen om zelf Microsoft te informeren. Licentie-informatie komt via leveranciers, haalt SPIE niet zelf bij Microsoft op. Kan veranderen in contractering. Afgestemd met Etienne. | Jaap Perenboom |  | Gereed
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44 | 2018-08-31 | Programmamanager | In navolging van de keuze rondom het boeken van kosten op SPIREA voor SPIE medewerkers rondom werkstroom A (hotelovernachtingen voor hen die ver moeten rijden), dezelfde logica voor project Acto en de inrichtingssessies | Niels van Loon |  | Gereed
45 | 2018-09-17 | IT Board | Inzake nieuwe tooling voor SHEQ, n.a.v. de gegeven presentatie, IT Board is het eens met de denkrichting. Sven en Jeanette kunnen volgende stappen nemen. Afstemming rondom inhoudelijke uitwerkingen met SPIREA (het moet in het landschap passen). Niels organiseert bewaking / samenloop landschap, | Niels van Loon |  | Loopt
46
47
48
49
50
51
52
53 | 2018-09-03 | DCN | Vandaag in DCN het e-procurement besluit besproken en voorlopig een eerste richtinggevend besluit genomen - P2P zal vermoedelijk binnen SPIREA landen - Aansluiten bij de overige functionaliteiten van het e-procurement pakket (SPIE Groep) - In eerste instantie ~ 20 licenties (voornamelijk de directe inkoop collega’s) - Pas wanneer we volledige impact kennen van SPIREA en e-procurement kunnen we overgaan op een besluit voor meer licenties Dit betreft een voorlopig besluit dat wellicht nog aangepast kan worden als we meer kennen van de functionaliteit van SPIREA. Wat we overigens niet gaan doen is toetsen welke P2P functionaliteit het beste is vóór eind september, dat lukt ons niet in deze korte tijd. | Lieve Declercq |  | Open
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 | 2018-12-05 | Overleg bewaken informatielandschap | Besluit inzake digitaal factureren is akkoord met kanttekeningen; verwoording zie mail aan Petra van 5-12 | Niels van Loon |  | Loopt
64 | 2018-12-05 | Overleg bewaken informatielandschap | Besluit inzake digitale aanmaningen on hold; verwoording zie mail aan Petra van 5-12 | Niels van Loon |  | Loopt
65 | 2018-12-05 | Overleg bewaken informatielandschap | Besluit inzake digitaal klantformulier is niet akkoord; verwoording zie mail aan Petra van 5-12 | Niels van Loon |  | Loopt
66 | 2018-12-05 | Overleg bewaken informatielandschap | Besluit hoofdplanning is niet akkoord; zie mail aan Richard Bekkers van 5-12 | Niels van Loon |  | Gereed
67
68
69
70
71
72 | 2018-12-12 | Stuurgroep Acto | Uitrol bij EB start in week 3; randvoorwaarden lijken tijdig te kunnen worden ingevuld (bugs calculatie; artikelbeheer; opleiding; training). Communicatie naar EB gaat einde deze week plaatsvinden | Timo van Drenth |  | Open
73 | 2019-01-14 | SPIE Group Overleg | akkoord op business case IFS / O2C | Lieve Declercq |  | Loopt
74 | 2019-01-16 | Overleg bewaken informatielandschap | voorbereiding tweewekelijkse sessie en agenderen punten die om bespreking / besluit vragen | Sven Adriaanse, Fabian Haijenga |  | Open
75 | 2019-01-16 | Overleg bewaken informatielandschap | We doen aan deze tafel geen opvolging tenzij het terugkomt voor nieuwe keuzes; opvolging licht in lijn staande organisatie (René) dan wel programma (Niels) | René de Graaf, Niels van Loon |  | Open
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

## Risico's
RISICO'S
|  | Aantal risico's in de tabel (met K x I >= 6) |  |  | 1
|  | Aantal risico's in de tabel (met K x I > 0) |  |  | 1
Datum | 2019-01-30
№ | Datum | Risico omschrijving | Kans | Impact | K x I | Strategie | Maatregelen | Eigenaar | Statusupdates
1 |  | <omschrijving van het risico met oorzaak en gevolg> | 2 | 3 | 6 | Mitigeren, etc | 1. xxxx 2. ccc 3. cccc en doorstrepen wanneer gereed | <van het risico, integraal> | <datum + update; datum + update>
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  | 0 | 3 | 0
32 |  |  | 0 | 3 | 0
33 |  |  | 0 | 3 | 0
34 |  |  | 0 | 3 | 0
35 |  |  | 0 | 2 | 0
36 |  |  | 0 | 2 | 0
37 |  |  | 0 | 1 | 0
38 |  |  | 0 | 3 | 0
39 |  |  | 0 | 3 | 0
40 |  |  | 0 | 2 | 0
41 |  |  | 0 | 2 | 0
42 |  |  | 0 | 1 | 0
43 |  |  | 0 | 1 | 0
44 |  |  | 0 | 3 | 0
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Note on C6: Omschrijving risico en uit elkaar houden oorzaak en gevolg
Note on D6: score 1, 2 of 3
Note on E6: score 1, 2 of 3
Note on G6: Accepteren Vermijden Bewaken Mitigeren (kans en / of impact) Verzekeren

## Issues
ISSUES
Datum | 2019-01-30
№ | Datum | Omschrijving issue | Maatregelen | Eigenaar | Status
1 |  | <zo specifiek mogelijke omschrijving van het issue> | 1. aaaaa 2. bbbbbb 3. ccccc 4. ddddd | naam | Open, Loopt, Gereed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Note on C5: bij omschrijving oorzaak en gevolg uit elkaar houden
Note on F5: Open, loopt, gereed

## Wijzigingen
WIJZIGINGEN
Datum | 2019-01-30
№ | Datum | Wijziging | Maatregel | Eigenaar | Status
1 |  | <wijzigingen tov oorspronkelijke scope (bij project) of doelstelling (programma) of uitgangspunt / aanname (beide) | <wat zijn de consequenties en wat betekent dit voor bijv. aanpak, overleggen, partijen, etc. |  | Open, loopt, gereed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Acties
ACTIELIJST
Datum | 2019-01-30
№ | Datum | Actie vanuit welk overleg | Onderwerp | Actie | Eigenaar | Status
1 |  | <welk overleg is de actie afgesproken> | <verschillende indelingen mogelijk; inhoudelijke onderwerpen, werklijnen, etc | Opstellen IT contract (mantel met nadere overeenkomsten) op basis van de te ontwikkelen template.IT Inkoopvoorwaarden opstellen door Legal, standaard IT Inkoopvoorwaarden contract, input AMG ophalen. Update 30-04: loopt; contracttering ACTO blauwdruk nagenoeg gereed; vervolg te contracteren met standaard inkoopvoorwaarden, loopt |  | Open, loopt, gereed; voor de fijnproevers, gesloten (niet gereed maar niet meer volgen)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
Note on D5: Korte beschrijving onderwerp om ook op onderwerp te kunnen bundelen; bijvoorbeeld per (deel)project of per …
Note on G5: Open, loopt, gereed